## Munkalap1
Total (column_sum) |  |  | Baratka/Gyor/Karkus/? | 787 | 724
| Item(hu) | Item(en) | Location | Past Cost (*4 EUR) | Future Cost(*4 EUR) | Task | Hrs
Exhaust | Turbo K26-6/27 olajhuteses | Turbo K26-6/27 oilonly | B | 160 | 0
| Kipufogoleomlo tocsavarok | Exhaust-Headerstuds | ? | 0 | 3 | Strong M8 bolts can also be used
| Hoallo zsir | WBO2-grease | B | 0 | 0 | Is this useful for the exhaust-header studs ?
| Kipufogoleomlo | Exhaust manifold | K | 0 | 0 | Lame factory manifold
Engine | Blokk | Block | G | 100 | 0
DONE | JE kovacsdugok | JE Pistons and rings | G | 0 | 120
| Hajtokar | Eagle H-rods | G | 0 | 150
| Blokk megmunkalas | Block + pistons machining | G | 0 | 45
| Csapagyak + blokk fuzes | Crank bearing and assemble | G | 0 | 50
Engine | Ékszij | V-belts | B | 0 | 3 | Most old ones should be good, maybe some new purchase needed
TODO | Olaj 5L | Oil Castrol RS Racing 10W60 | T | 0 | 14
| Kis olajtomitesek | Oil small gaskets | ? | 0 | 6 | TODO: invetigate
| Olajszuro | Oil filter | B | 2 | 0 | TODO: find
| Vezermuszij-Kis kerék | Small timing sprocket | K | 0 | 10 | Friday !!!!!!
| 2 oldalso motorbak, kemeny | Engine-mounts | K | 0 | 10 | TODO: ask
| Vezermuszij-feszitogorgo csapágy | Timing belt tensioner bearing | ? | 0 | 0 | Old might be suitable
| Vízpumpa | Water pump | X | 0 | 0 | Old one should be suitable
| Hidraulika pumpa | Hydraulic pump | X | 0 | 0 | Old one should be suitable
Fuel delivery | Benzinpumpa | Bosch 044 fuelpump | B | 35 | 0
| 5 injektor | Injector 630cc siemens deka high-Z | U | 57 | 0 | From USA
| Benzinszuro | Fuel filter | ? |  | 2 | TODO: ask Karkus
Head | Hengerfej-csavarok | Headbolts | K | 13 | 0
| Megmunkált hengerfej | Head with machining | G | 110 | 15
| Hengerfej tömites | Headgasket | K | 0 | 12
| 5 gyertya | Sparkplugs | B | 6 | 0 | NGK 7 and Bosch iridium 7 also available
| Vezermuszij | Timing belt | K | 0 | 8
| Szelepfedél | Headcover | K | 0 | 0
| Szelepfedél tömites | Headcovergasket | K | 4 | 0
Coolant | Viz tömites | Coolant-gasket | K | 0 | 3
| Vizcsonk | Water manifold | K | 0 | 0
Induction | Szivocso | Intake | K | 0 | 0
| Flexi nyomascso | Flex-pressuretube | I | 0 | 16
| Intercooler | Charge cooler | G | 0 | 40
| Intercooler felszereles | Charge cooler mount, tubing | X | 0 | 25
| Pillangoszelep tomites | Throttle gasket | K | 0 | 2
Clutch | Kuplung | SAX clutch | K | 0 | 160
Car | Auto-karosszeria | Car body with gearbox and street licence |  | 300 | 0
| Generator | Alternator | X | 0 | 0
| Akkumulator | Battery | B | 0 | 0
| Vizsgaztatás | Inspection | - | 0 | 30
| Régi hengerfej (nincs mit csinálni vele) | Old head | K | 0 | 0 | Just fetch.. nothing to do